**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Коршуновского сельсовета**

**по итогам 2020 года**

В 2020 году реализованы мероприятия 10 муниципальных программ Коршуновского сельсовета.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Коршуновского сельсовета в 2020 году запланировано бюджетных средств в размере 492, 330 тыс. рублей., направлено на реализацию программ – 2 496,010 тыс. рублей или 506 %.

**1.Муниципальная программа Коршуновского сельсовета«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Коршуновского сельсовета»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего  (тыс.руб.) | исполнение |
| 1 | Проведение тематических  мероприятий для детей и молодёжи | Март 2020 | не требует затрат | Тематическая беседа *«Терроризм терпеть нельзя»* - место проведения библиотека |
| Сентябрь 2021 | не требует затрат | - |
| 2 | Распространение среди читателей библиотеки информационных  материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | 2020 | 0,0 | Не исполнено |
| Сентябрь 2021 | 0,5 | - |
| 3 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению  террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС  на официальном сайте администрации в сети Интернет, на информационных встречах, собраниях | 2020 | не требует затрат | Размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте |
| 2021 | не требует затрат | Размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте  (обновление в течение года) |
| 4 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия  экстремизму и терроризму | 2020 | 0,0 | Имеются в наличии |
| Август 2021 | 0,5 | - |
| 5 | Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма | 2020 | 0,0 | Имеются в наличии |
| Август 2021 | 0,5 | - |
| 6 | Антитеррористической комиссии совместно с представителями МО МВД России по Амурской области «Михайловский» осуществлять обход населенных пунктов (1 раз в месяц), в целях предупреждения (выявления) последствий экстремистской деятельности. | 2020 | не требует затрат | Не исполнено |
| 2021 | не требует затрат | Не исполнено |
| 7 | Организовать обследование состояния антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения  социальной значимости | Август 2020 | не требует затрат | Проведены обследования котельной, нежилого помещения, Дома культуры |
| Август 2021 | не требует затрат | - |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 4 при плане – 7, что составляет 51%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 1,5 тыс. рублей, освоено 1,5 тыс. рублей, или 100%.

**2.«Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории**

**Коршуновского сельсовета»**

Основной целью программы является: создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах Коршуновского сельсовета.

Направления реализации программы:

- совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне местного самоуправления;

- инвестиционно-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование инфраструктуры поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одной из функций муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Введение Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» конкретизировало полномочия органов местного самоуправления в вопросах оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса, администрацией сельсовета проводилась работа по следующим мероприятиям, которые не требуют финансирования:

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 4 при плане – 7, что составляет 51%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

Проделанные программные мероприятия не требуют финансовых затрат.

По данной программе на 2020 год денежные средства не заложены. По итогам 2020 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности. Постановлением от 05.10.2020 года № 45 Программа утверждена в новой редакции «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2019 -2025гг.

**3.Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коршуновского сельсовета»**

Основными целями Программы являются повышение обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий в целях сокращения бюджетных расходов.

Ожидаемый конечный результат программы:

- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

– сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2010 годом (базовым годом);

– переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в соответствии с Программой запланированы следующие мероприятия:

-Замена ламп накаливания на энергосберегающие;

-Замена входных дверей на пластиковые с доводчиком;

- монтаж узла тепловой энергии.

В течение 2020 года в рамках реализации программы исполнены мероприятия:

- монтаж узла тепловой энергии в котельной.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 5 при плане – 6, что составляет 83%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 287, 962 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 287,962 тыс. рублей, план 25,0 тыс.рублей.

По результатам 2020 года отмечается высокий уровень эффективности реализации программы.

Постановлением от 05.10.2020 года № 48 Программа утверждена в новой редакции «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2020 – 2025 гг.

**4. Программа «Комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Коршуновского сельсовета Михайловского района**».

Программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении.

На 2020 год в рамках программы реализованы мероприятия на общую сумму 1 829 835,0 рублей. Установлена блочно – модульная насосная станция водоснабжения 2 подъема

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

5. Программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Коршуновского сельсовета , а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации"

Основными целями Программы являются сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах Коршуновского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения.

Ожидаемый конечный результат программы:

-Улучшение технического состояния дорог местного значения, находящихся в границах Коршуновского сельсовета

На 2020 год в рамках программы были выполнены мероприятия:

- Установка уличного освещения на 7 опорах, ремонт и очистка дорог. На реализацию данных мероприятий направлены денежные средства в размере 320, 1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета –320,1 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 8 при плане – 8, что составляет 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 240,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 240,1 тыс. рублей, план 320,1 тыс.рублей, процент выполнения составляет 75 %.

По итогам 2020 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 50 Программа утверждена в новой редакции «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Коршуновского сельсовета, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации». Срок реализации программы 2019 – 2025 гг.

**6.Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Коршуновского сельсовета»**

Основными целями и задачами Программы являются обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Коршуновского сельсовета от пожаров, совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты.

Ожидаемый конечный результат программы:

-укрепление пожарной безопасности территорииКоршуновского сельсовета, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;

-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

На 2020 год в рамках программы были запланированы и выполнены мероприятия:

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос);

- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда;

- выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 16 при плане – 16, что составляет 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 73,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 73,4 тыс. рублей, план 62,6 тыс.рублей или 117%.

По итогам 2020 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 43 Программа утверждена в новой редакции «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2019 – 2025 гг.

**7. Программа «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании на территории Коршуновского сельсовета»**

Основными целями и задачами Программы являются: снижение уровня потребления наркотических и психоактивных веществ.

Задачи программы:

-укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия распространению наркомании;

-организация комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконного распространения и потребления наркотических веществ;

-повышение уровня осведомленности населения поселения о неблагоприятных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ;

-предупреждение преступности, связанной с распространением и потреблением наркотиков;

-выявление на ранней стадии лиц, наркозависимых граждан, предоставление им информации о лечебных и реабилитационных учреждениях.

Ожидаемый конечный результат программы:

1.Создание на территории Коршуновского сельсовета системы профилактики незаконного потребления наркотических веществ различными слоями населения.

2.Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды, формирование необходимости здорового образа жизни и профилактика зависимости от психотропных и токсических веществ через организацию работы волонтерских движений населения Коршуновского сельсовета.

3.Формирование негативного отношения общества к распространению и незаконному потреблению наркотических средств.

4.Снижение численности несовершеннолетних, вовлекаемых в злоупотребление психотропных и токсических веществ.

5.Увеличение количества детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, занятых в спортивных секциях, творческих объединениях, кружках

На 2020 год в рамках программы были запланированы и выполнены мероприятия:

- реализация на территории сельсовета системы целенаправленных мер по профилактике первичного употребления;

- Проведение целевой операции «Здоровье»;

- Уничтожение дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного назначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам, и на заброшенных участках механизированным и ручным способами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 3 при плане – 9, что составляет 33%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 20,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 20,0 тыс. рублей, план 20,0 тыс.рублей, процент выполнения составляет 100 %.

Эффективность реализации программы соответствует среднему уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 47 Программа утверждена в новой редакции «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2019 – 2025 гг.

**8.Программа « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

**на территории Коршуновского сельсовета»**

Основными целями и задачами Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Коршуновского сельсовета Михайловского района, в том числе формирование экологической культуры населения Коршуновского сельсовета;

- обеспечение экологической безопасности на территории Коршуновского сельсовета , в том числе:  
 - снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  
 - обеспечение сохранения зеленых насаждений Коршуновского сельсовета , их охрана и защита;

- организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности);

- создание новых и обустройство существующих (приведение к требованиям нормативов) свалок ТБО;  
- очистка территорий, формирование системы обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок, и др.);  
- увеличение площади зеленых насаждений;  
- повышение уровня экологического просвещения и образования населения.

По итогам 2020 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 8 при плане – 8, что составляет 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 10,0 тыс. рублей, план 10,0 тыс.рублей, процент выполнения составляет 100 %.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 49 Программа утверждена в новой редакции «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2019 – 2025 гг.

**9.Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в Коршуновском**

**сельсовете».**

|  |
| --- |
| Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Коршуновском сельсовете сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан. |

Задачи Программы:

1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктуры с открытостью к инновационным формам и методам деятельности, откликам на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг.
3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Реализация программы будет способствовать сохранению учреждений культуры , пропаганде культуры и искусства, самовыражению жителей сельсовета в форме творческой реализации и раскрытия талантов, воспитанию нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодёжи.

Реализация программных мероприятий позволит:

- обеспечить культурный досуг жителям сельсовета путём проведения смотров, конкурсов, концертов, спектаклей, праздников и т.д.

- повысить уровень профессиональной подготовки работников учреждений культуры и искусства.

- провести ремонтные работы памятников истории.

- провести ремонтные работы учреждений культуры.

- обновить материальную базу учреждения культуры.

На 2020 год в рамках программы были запланированы и выполнены мероприятия:

- Организация и проведение мероприятий по исполнению муниципальной подпрограммы .

На реализацию данных мероприятий направлены денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 10,0 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 2 при плане – 2, что составляет 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 30,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 30,0 тыс. рублей, план 10,0 тыс.рублей, процент выполнения составляет 300 %.

По итогам 2020 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 51 Программа утверждена в новой редакции «Развитие и сохранение культуры и искусства в Коршуновском сельсовете». Срок реализации программы 2018 – 2025 гг.

**10.Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории**

**Коршуновского сельсовета на 2019-2021 годы»**

Основной целью Программы является совершенствование физического и духовно-нравственного здоровья населения сельсовета

Задачи Программы:

-профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании, и алкоголизма;

- формирование потребности населения, в первую очередь школьников, учащейся молодежи в здоровом образе жизни, создание условий для реализации этой потребности;

- подготовка недостающей нормативной и информационной базы, обеспечивающей социально-экономические, правовые, экологические и этические условия для формирования здорового образа жизни;

- создание условий для непрерывного образования и самообразования населения в области физической культуры с использованием всех средств информации;

- укрепление спортивной базы, строительство и реконструкция спортивных площадок, обеспечение спортинвентарем

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;

-улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет формирования здорового образа жизни;

- снижение уровня криминала в молодежной среде (профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма), внедрение спортивного стиля жизни среди молодежи;

- увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах России.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- выполнено мероприятий - 3 при плане – 4, что составляет 51%

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На 2020 год в рамках программы запланированные мероприятия не выполнены.

На реализацию мероприятий направлены денежные средства в размере 3,175 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Коршуновского сельсовета – 3,175 тыс. рублей, план 43,130 тыс.рублей, всего 7%.

По итогам 2020 года мероприятия не выполнены в связи с запретом проведения спортивных мероприятий, увольнением методиста.

Эффективность реализации программы соответствует низкому уровню эффективности.

Постановлением от 05.10.2020 года № 46 Программа утверждена в новой редакции «Развитие физической культуры и спорта на территории Коршуновского сельсовета». Срок реализации программы 2019 – 2025 гг.

**Предложения по дальнейшей реализации соответствующих муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

- оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

- оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам оценки эффективности реализации из 10 муниципальных программ, эффективность признана высокой по 8 муниципальным программам, по 1 муниципальным программам – средней, по 1 муниципальной программе – низкой.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и недостижение значений целевых показателей эффективности в связи с отсутствием достаточных объемов финансирования. Продолжение реализации муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ. Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств федерального, регионального и местного бюджета в очередном финансовом году.